АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКА3

от  27  сентября 2022  года                                                                                        № 564

Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта по реализации Концепции развития дополнительного образования в Селивановском районе на 2022-2030 годы»

Во исполнение постановления администрации Селивановского района от 27.09.2022 № 823 «Об утверждении Плана работы и целевых показателей Концепции развития дополнительного образования детей в Селивановском районе до 2030 года», в целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Селивановском районе, создания условий для самореализации и развития талантов детей, воспитания высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности п р и к а з ы в а ю:

1. Принять к исполнению постановление администрации Селивановского района от 27.09.2022 № 823 «Об утверждении Плана работы и целевых показателей Концепции развития дополнительного образования детей в Селивановском районе до 2030 года» в части касающейся.

2. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Селивановском районе на 2022 – 2030 годы» (далее – Дорожная карта) согласно приложению.

3. Начальнику  сектора дополнительного образования и воспитания МУ «ЦБУ и МР системы образования» И.М. Щёткиной:

3.1. Довести до образовательных организаций вышеуказанное постановление администрации Селивановского района и настоящий приказ;

3.2. Осуществлять координацию деятельности по выполнению Дорожной карты.

4. Муниципальному опорному центру и руководителям образовательных организаций района обеспечить исполнение Дорожной карты в пределах своей компетенции.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение № 1

к приказу управления образования

от  27.09.2022 № 564

План мероприятий «Дорожная карта по реализации

Концепции развития дополнительного образования детей в Селивановском районе

на 2022 – 2030 годы»

| Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение целевых показателей к 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ | III квартал 2023 г., далее - ежегодно | УО | Отчёт в ДОиМП |  |
| 2. | Обеспечение организационной, методической, экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей | Ежегодно | УО МОЦ | Отчёт в ДОиМП |  |
| 3. | Осуществление мероприятий, направленных на приведение нормативных актов Селивановского района в соответствие с нормами Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 2 | II квартал 2023 г. | УО | Отчёт в ДОиМП и ДФС |  |
| 4. | Разработка и утверждение дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой направленности, в том числе с учётом использования образовательного потенциала школьных музеев | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | МОЦ ОО |  | Дополнительные образовательные программы |
| 5. | Утверждение и реализация программы развития детско-юношеского туризма | III квартал 2022 г., далее- ежегодно | УО | Отчёт в ДОиМП |  |
| 6. | Разработка и утверждение дополнительных образовательных программ спортивной подготовки с учетом примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | III квартал 2023 г., далее - ежегодно | УО | Отчёты в ДОиМП, ДФС | Дополнительные образовательные программы |
| 7. | Обеспечение выполнения показателей (индикаторов) программы развития детско-юношеского спорта в Селивановском районе до 2030 года | III квартал 2023 г., далее - ежегодно | УО ОО | Отчёты в ДОиМП, ДФС |  |
| 8. | Проведение анализа доступности дополнительного образования детей в Селивановском районе и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями района, региона, а также потребностями различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно 3 | УО | Отчёт в ДОиМП | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 80% |
| II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 9. | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | УО МОЦ ОО | Отчёт в ДОиМП | Поддержана реализация лучших практик |
| 10. | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей региона и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р 4 | III квартал 2022 г., далее – ежегодно | ОО МОЦ | Отчёт в ДОиМП | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 80% |
| 11. | Функционирование организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей | III квартал 2022 г., далее - ежегодно | УО | Отчёт в ДОиМП | Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, составляет 7,7% |
| 12. | Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в части обновления содержания и технологий обучения дополнительного образования 5 | III квартал 2022 г. | УО МОЦ | Отчёт в ДОиМП |  |
| 13. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности | I квартал 2024 г. | ОО МОЦ | Отчёт в УО |  |
| 14. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности детей, в том числе реализуемых в каникулярный период | II квартал 2023 г., далее - ежегодно | ОО | Отчёт в УО |  |
| 15. | Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи | I квартал 2023 г., далее - ежегодно | УО МОЦ ОО | Отчёт в ДОиМП |  |
| 16. | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», Ворлдскиллс Россия Юниор 6 | IV квартал 2022 г., далее -ежегодно | ОО | Отчёт в УО | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта «Билет в будущее», составляет 37 %. Количество детей, принявших участие в открытых онлайн- уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети (1431 чел.) |
| 17. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний, ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 7 | III-IV квартал 2022 г., далее-ежегодно | УО ОО | Отчёт в ДОиМП |  |
| 18. | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | IV квартал 2022 г., далее-ежегодно | ОО | Отчёт в УО | Мониторинг удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
| 19. | Распространение экскурсионной формы организации деятельности при реализации дополнительных общеобразовательных программ за пределами фактического местонахождения образовательной организации | Ежегодно | ОО | Отчёт в УО | Доля детей, обучающихся в 5 - 9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно- образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах, составляет 5% |
| 20. | Проведение походов, экспедиций, туристских Слетов, палаточных лагерей, соревнований «Школа безопасности» в полевых условиях для обучающихся 5-9 классов 8 | Ежегодно | ОО | Отчёт в УО | Доля детей, принимающих участие в туристских мероприятиях, составляет 6 % |
| 21. | Проведение туристских походов (степенных и категорийных) для обучающихся 7 - 10 классов | Ежегодно | ОО | Отчёт в УО | Доля детей, принимающих участие в туристских походах, составляет 1 % |
| 22. | Проведение научных экспедиций (эколого-краеведческих, по изучению особо охраняемых природных территорий, водоемов и рек) | Ежегодно | ОО | Отчёт в УО | Количество проведенных экспедиций – 6 единиц |
| 23. | Разработка и использование в образовательной деятельности туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой региона, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | ОО | Информационный отчёт в УО | Доля детей, обучающихся в 5 – 9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образователь-ной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах, составляет 5% |
| 24. | Участие в проведении олимпиад и иных конкурсных мероприятий, областных профильных смен «Данко», «Искатель», «Юнармия», «В ритме РДШ», «Зимний Искатель», «Юные инспектора дорожного движения» для детей и молодежи 9 | В течение 2022 г., далее - ежегодно | ОО | Отчёт в УО | Поддержана реализация лучших практик |
| 25. | Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе региональной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося | III квартал 2024 г. | ОО | Отчёт в УО |  |
| 26. | Направление лучших практик, методических разработок для наполнения единого национального портала дополнительного образования детей | Ежегодно | УО МОЦ ОО | Отчёт в ДОиМП |  |
| 27. | Разработка методических материалов в сфере художественного образования, в том числе в целях их включения в региональную методическую базу на портале художественного образования. | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | МОЦ ОО | Отчёт в УО |  |
| 28. | Использование размещенных в региональном и федеральном реестрах примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, | IV квартал 2022 г., далее-ежегодно 10 | ОО | Отчёт в УО | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, составляет 50% |
| 29. | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия | III квартал 2023 г., далее-ежегодно | ОО | Отчёт в УО | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, составляет 50% |
| 30. | Размещение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 11 | IV квартал 2022 г., далее-ежегодно | УО ОО | Отчёт в ДОиМП | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 80% |
| 31. | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека | III квартал 2023 г. | МОЦ ОО | Отчёт в УО | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 80% |
| 32. | Участие в региональных мероприятиях, направленных на популяризацию науки и технологий: робототехнические соревнования «РобоСтарт», хакатон по виртуальной и дополненной реальности, фестиваль медиатехнологий «Медиафест-Владимир», хакатон по промышленному дизайну, биотехнологический хакатон, «Большие вызовы», «Робофест», «Юниор Профи», «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Российской Федерации, Олимпиада по программированию и др. | Ежегодно | ОО | Информационный отчёт в УО |  |
| 33. | Организация и проведение школьного, муниципального этапов и участие в региональном этапе Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт» | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | УО МОЦ ОО | Информационный отчёт |  |
| 34. | Проведение процедуры регистрации школьных музеев образовательных организаций области на российском портале «Школьный музей» | IV квартал 2022 г. 12 | ОО | Информационный отчёт в УО | Количество зарегистрированных школьных музеев на российском портале «Школьный музей» - 4 единицы |
| 35. | Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» и конкурса школьных музеев | Ежегодно | УО ОО | Информационный отчёт |  |
| 36. | Создание и развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | ОО | Информационный отчет | Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб, составляет 100 % |
| 37. | Создание и развитие школьных театров на базе общеобразовательных организаций региона | III квартал 2022 г., далее – ежегодно | ОО | Информационный отчёт в УО | Доля функционирующих школьных театров на базе общеобразовательных организаций района составляет 100 % |
| III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 38. | Создание условий для обучения детей по модели «Школа полного дня» | III квартал 2023 г., далее-ежегодно | ОО | Отчёт в УО |  |
| 39. | Функционирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку. | III квартал 2023 г., далее-ежегодно 13 | УО | Отчёт в ДФС |  |
| 40. | Обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | УО | Информационный отчёт | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом - 2 единицы |
| IV. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 41. | Обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей | IV квартал 2022 г., далее-ежегодно | УО | Отчёт в ДОиМП, ДК | Организована подготовка педагогов дополнительного образования (7 человек) |
| 42. | Участие в конкурсах профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей | Ежегодно | УО ОО | Отчёт в ДОиМП |  |
| 43. | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности 14 | I квартал 2023 г., далее-ежегодно | УО ОО | Отчёт в ДОиМП |  |
| 44. | Разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию | IV квартал 2023 г., далее-ежегодно | УО | Отчёт в ДОиМП |  |
| 45. | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | II квартал 2023 г., далее-ежегодно | УО ОО | Отчёт в ДОиМП |  |
| 46. | Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей | IV квартал 2024, далее-ежегодно | УО ОО | Отчёт в ДОиМП |  |
| 47. | Организация и проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта | Ежегодно | УО ОО | Информационный отчёт |  |
| 48. | Участие представителей Селивановского района в региональных форумах, конференциях и обучающих семинарах с целью формирования профессиональных компетенций в области образования 15 | Ежегодно | УО | Информационный отчёт |  |
| V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 49. | Реализация государственных программ Владимирской области в сфере образования, направленных на поддержку и развитие отраслевых систем дополнительного образования детей | IV квартал 2022, далее-ежегодно | УО ОО | Отчёт в ДОиМП |  |
| 50. | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) | IV квартал 2022, далее-ежегодно | УО ОО | Отчёт в ДОиМП | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 80% |
| 51. | Мониторинг соответствия муниципальной системы дополнительного образования детей целям и задачам целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | Ежегодно | УО ОО | Очёт в ДОиМП | Функционирует целевая модель системы дополнительного образования детей |
| 52. | Мониторинг практики внедрения в Селивановском районе системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, участие негосударственных организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования 16 | IV квартал 2022 г. | УО ОО | Отчёт в ДОиМП | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, составляет 25% |
| 53. | Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности | Ежегодно | УО ОО | Информационный отчёт |  |

Сокращения в тексте:

УО - управление образования администрации района

МОЦ – муниципальный опорный центр

ОО – образовательные организации

ДОиМП - Департамент образования и молодёжной политики Владимирской области

ДК - Департамент культуры Владимирской области

ДФС - Департамент физической культуры и спорта Владимирской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

17

# реализации Концепции развития дополнительного образования детей в образовательных организациях Селивановского района до 2030 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич ность сбора данных | Поручение / Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 69 | 01.01. 2022 | 70 | 72,1 | 72,8 | 72,9 | 73,3 | 73,6 | 73,7 | 74,2 | 74,6 | Ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». (ЕАИС ДО / ГИИС «Электронный бюджет») |
| 1.1. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | человек | 1656 | 01.01. 2022 | 1680 | 1731 | 1748 | 1750 | 1760 | 1767 | 1769 | 1781 | 1791 |  |  |
|  | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» |  |  |  | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |  |  |
|  | МБОУ ДО ДООСЦ |  |  |  | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |  |  |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ 18 |  |  |  | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |  |  |
|  | МБДОУ №1 «Солнышко» п. Красная Горбатка |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |
|  | МБДОУ №2 «Ладушки» п. Красная Горбатка |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |
|  | МБДОУ №3 «Теремок» п. Красная Горбатка |  |  |  | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |  |  |
|  | МБДОУ №4 «Светлячок» п. Красная Горбатка |  |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |
|  | МБДОУ №6 с. Малышево |  |  |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |
|  | МБДОУ №15 д. Новлянка |  |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  |
| 2. | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированно го финансирования дополнительного образования | процентов | 5,2 | 01.01. 2022 | 25 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». (ЕАИС ДО) |
|  | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» |  |  |  | 12,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |  |  |
|  | МБОУ ДО ДООСЦ |  |  |  | 12,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |  |  |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 0 | 0,5 19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |  |  |
|  | МБДОУ №1 «Солнышко» п. Красная Горбатка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | МБДОУ №2 «Ладушки» п. Красная Горбатка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |  |  |
|  | МБДОУ №3 «Теремок» п. Красная Горбатка |  |  |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | МБДОУ №4 «Светлячок» п. Красная Горбатка |  |  |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | МБДОУ №6 с. Малышево |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |  |  |
|  | МБДОУ №15 д. Новлянка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 2.1. | Количество детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированно го финансирования дополнительного образования | человек | 110 | 01.01. 2022 | 410 | 600 | 600 | 612 | 624 | 648 | 672 | 696 | 720 |  |  |
|  | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» |  |  |  | 211 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |  |  |
|  | МБОУ ДО ДООСЦ |  |  |  | 199 | 276 20 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |  |  |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 |  |  |
|  | МБДОУ №1 «Солнышко» п. Красная Горбатка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  | МБДОУ №2 «Ладушки» п. Красная Горбатка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  |
|  | МБДОУ №3 «Теремок» п. Красная Горбатка |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  | МБДОУ №4 «Светлячок» п. Красная Горбатка |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  | МБДОУ №6 с. Малышево |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |
|  | МБДОУ №15 д. Новлянка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| 3. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT- куб» | процентов | 0,6 | 01.01. 2022 | 0,6 | 1 21 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». (ЕАИС ДО / ГИИС «Электронный бюджет») |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |
| 4. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | процентов | 0,2 | 01.01. 2022 | 0,4 | 0,5 22 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,7 | 0,71 | Ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474); Оценка эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68). |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,7 | 0,71 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,7 | 0,71 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,7 | 0,71 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,7 | 0,71 |  |  |
|  | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 23 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
|  | МБОУ ДО ДООСЦ |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 5. | Доля общеобразова- тельных организаций, имеющих школьный спортивный клуб | процентов | 75 | 01.01. 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019 г. |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6. | Доля детей, обучающихся в 5 - 9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно- образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно- патриотических круизах | процентов |  | 01.01. 2022 | 2 | 3,5 | 5 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 1 июня 2021 г. № Пр-2254 |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |  |  |
| 7. | Доля детей, обучающихся в 5 - 9 классах, принимающих участие в походах, экспедициях, туристских Слетах, палаточных лагерях, соревнованиях Школа безопасности, проводимых в полевых условиях | процентов | 2 | 01.01. 2022 | 3 | 4,5 25 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 1 июня 2021 г. № Пр-2254 |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 |  |  |
| 8. | Доля детей, обучающихся в 7 - 10 классах, принимающих участие в степенных и категорийных походах | процентов | 0,3 | 01.01. 2022 | 0,4 | 0,7 26 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 1 июня 2021 г. № Пр-2254 |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 |  |  |
| 9. | Количество проведенных научных экспедиций: эколого-краеведческих, по изучению особо охраняемых природных территорий, водоемов и рек | единиц | 4 | 01.01. 2022 | 4 | 5 27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 1 июня 2021 г. № Пр-2254 |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 10. | Количество детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский спорт Нарастающий итог | человек | 1245 | 01.01.2022 | 2313 | 2342 | 2344 | 2349 | 2384 | 2384 | 2391 | 2398 | 2398 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Постановление Департамента образования Владимирской области и Департамента физической культуры и спорта Владимирской области от 23.05.2022 № 11/6 «Об утверждении программы развития детско-юношеского спорта во Владимирской области до 2030 года» 28 |
|  | МБОУ ДО ДООСЦ |  |  |  | 840 | 860 | 860 | 860 | 880 | 880 | 880 | 900 | 900 |  |  |
|  | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» |  |  |  | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 820 | 820 | 820 | 820 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 235 | 235 | 235 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 |  |  |
|  | МБДОУ №1 «Солнышко» п. Красная Горбатка |  |  |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |  |  |
|  | МБДОУ №2 «Ладушки» п. Красная Горбатка |  |  |  | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |  |  |
|  | МБДОУ №3 «Теремок» п. Красная Горбатка 29 |  |  |  | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 |  |  |
|  | МБДОУ №4 «Светлячок» п. Красная Горбатка |  |  |  | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |
|  | МБДОУ №6 с. Малышево |  |  |  | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |  |  |
|  | МБДОУ №15 д. Новлянка |  |  |  | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |  |  |
| 11. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | процент | 16 | 01.01. 2022 | 30 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 | Ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (https://bvbinfo.ru/ / ГИИС «Электронный бюджет») |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 30 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 30 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 30 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 30 | 30 | 37 30 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 |  |  |
| 12. | Количество детей, принявших участие в открытых онлайн- уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | человек | 1356 | 01.01. 2022 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (ГИИС «Электронный бюджет») |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |  |
| 13. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Нарастающий итог | процентов | 50 | 01.01. 2022 | 50 | 50 | 50 31 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 1 июня 2021 г. № Пр-2254 |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
|  | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
|  | МБДОУ №1 «Солнышко» п. Красная Горбатка |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
|  | МБДОУ №2 «Ладушки» п. Красная Горбатка 32 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
|  | МБДОУ №3 «Теремок» п. Красная Горбатка |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
|  | МБДОУ №4 «Светлячок» п. Красная Горбатка |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
|  | МБДОУ №6 с. Малышево |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
|  | МБДОУ №15 д. Новлянка |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
| 14. | Организована подготовка педагогов дополнительного образования | человек | 19 | 01.01. 2022 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Государственная программа субъекта Российской Федерации «Развитие образования» |
|  | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  |
|  | МБОУ ДО ДООСЦ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 15. | Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие | единиц | 2 | 01.01. 2022 | 3 | 3 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи Президента Российской Федерации со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» от 1 сентября 2021 г. № Пр- 1806. |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 16. | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразователь-ны х организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) | единиц | 0 | 01.01. 2022 | 2 | 2 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | п. 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи Президента Российской Федерации со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября 2021 года (Пр-1806 от 24 сентября 2021 года) |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 17. | Доля функционирующих школьных театров на базе общеобразовательных организаций региона | процентов | 0 | 01.01. 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно / ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |  |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» 35 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 18. | Доля общеобразовательных организаций, зарегистрированных на российском Портале «Школьные музеи» | процентов | 75 | 01.01. 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |  |
|  | МБОУ «Красногорбатская СОШ» |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | МБОУ «Малышевская СОШ» |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | МБОУ Новлянская СОШ |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | МБОУ Волосатовская СОШ |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 19. | В общеобразователь-ны х организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | единиц | 2 | 01.01.2022 | 2 | 2 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (ГИИС «Электронный бюджет») |